## ORÇAMENTO
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | VALOR | 79382.43
OBRA | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR - PADRÃO |  | BDI | 21.38% | BASE SINAPI | DESONERADO | 2025-05-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) S/ BDI | PR. UNIT. (R$) C/ BDI | VALOR (R$)
1 |  | UNIDADE HABITACIONAL
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 3.75 | 460.41 | 558.8457 | 2095.67
1.1.2 | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UND | 1 | 1578.01 | 1915.3885 | 1915.39
1.1.3 | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UND | 1 | 633.14 | 768.5053 | 768.51
1.1.4 | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | 33.28 | 0.55 | 0.66759 | 22.22
1.1.5 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 31.28 | 77.26 | 93.7782 | 2933.38
Subtotal | 1.1 | [5 empty] | 7735.17
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M³ | 1.71 | 58.45 | 70.9466 | 121.32
1.2.2 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. | KG | 136.89 | 14.91 | 18.0978 | 2477.4
1.2.3 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - VIGAS E PILARES | M³ | 2.2294 | 574.59 | 697.4373 | 1554.89
1.2.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023. | M² | 28.5825 | 40.9 | 49.6444 | 1418.96
1.2.5 | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. | M² | 133.385 | 76.02 | 92.2731 | 12307.84
1.2.6 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 133.385 | 6.68 | 8.1082 | 1081.51
1.2.7 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022. | M² | 266.77 | 44.17 | 53.6135 | 14302.49
1.2.8 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024. | M | 13.02 | 52.69 | 63.9551 | 832.7
1.2.9 | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024. | M | 6.72 | 41.24 | 50.0571 | 336.38
[6 empty] | 0 | 0
Subtotal | 1.2 | [5 empty] | 34433.49
1.3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 4.56 | 5.5349 | 664.19
1.3.2 | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM. | M | 36 | 2.54 | 3.0831 | 110.99
1.3.3 | 39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN. | UN | 1 | 50.08 | 60.7871 | 60.79
1.3.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | UN | 4 | 12.35 | 14.9904 | 59.96
1.3.5 | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 39.67 | 48.1514 | 144.45
1.3.6 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 56.06 | 68.0456 | 476.32
1.3.7 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024. | UND | 5 | 27.85 | 33.8043 | 169.02
1.3.8 | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024. | UN | 1 | 82.96 | 100.6968 | 100.7
Subtotal | 1.3 | [5 empty] | 1786.42
1.4 |  | COBERTURA/ FORRO/PISO
1.4.1 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M² | 38.852 | 77.23 | 93.7418 | 3642.06
1.4.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M² | 38.852 | 54.55 | 66.2128 | 2572.5 | \q
1.4.3 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS. | M² | 32.25 | 53.14 | 64.5013 | 2080.17
1.4.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022. | M³ | 2.915 | 853.78 | 1036.3182 | 3020.87
1.4.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 38.852 | 55.98 | 67.9485 | 2639.94
Subtotal | 1.4 | [5 empty] | 13955.54
1.5 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
1.5.1 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 609.84 | 740.2238 | 740.22
1.5.2 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 107.08 | 129.9737 | 129.97
1.5.3 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 324.34 | 393.6839 | 393.68
1.5.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. | UN | 1 | 45.94 | 55.762 | 55.76
1.5.5 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 16.34 | 19.8335 | 19.83
1.5.6 | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 329.8 | 400.3112 | 400.31
1.5.7 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 31.11 | 37.7613 | 37.76
1.5.8 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 26.27 | 31.8865 | 31.89
1.5.9 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 30.6 | 37.1423 | 37.14
1.5.10 | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022. | UN | 1 | 19.6 | 23.7905 | 23.79
1.5.11 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. | UN | 2 | 122.83 | 149.0911 | 298.18
1.5.12 | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 1 | 413.36 | 501.7364 | 501.74
1.5.13 | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. | UN | 1 | 3284.12 | 3986.2649 | 3986.26
Subtotal | 1.5 | [5 empty] | 6656.53
1.6 |  | ESQUADRIAS
1.6,1 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UND | 3 | 790.56 | 959.5817 | 2878.75
1.6,2 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019. | M² | 2.94 | 731.63 | 888.0525 | 2610.87
1.6,3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024. | M² | 5.16 | 358.71 | 435.4022 | 2246.68
Subtotal | 1.6 | [5 empty] | 7736.3
1.7 |  | PINTURAS/ REVESTIMENTO DE PAREDES
1.7.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024. | M² | 249.515 | 5.56 | 6.7487 | 1683.91
1.7.2 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. | M² | 5.88 | 50.02 | 60.7143 | 357
1.7.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. | M² | 249.515 | 11.55 | 14.0194 | 3498.05
1.7.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. | M² | 17.255 | 73.53 | 89.2507 | 1540.02
Subtotal | 1.7 | [5 empty] | 7078.98
|  | VALOR TOTAL UNIDADE HABITACIONAL |  |  |  |  | 79382.43
DATA | 2025-07-02 | Eng. Watna Teixeira de Sousa

## CRONOGRAMA
OBRA | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR - PADRÃO | [5 empty] | VALOR | 79382.43
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | MÊS 01 |  |  | MÊS 02
|  |  |  | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7735.17 | 9.744% | 7735.17 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100%
1.2 | INFRAESTRUTURA | 34433.49 | 43.38% | 20660.094 | 60% | 60% | 13773.396 | 40% | 100%
1.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1786.42 | 2.25% | 535.926 | 30% | 30% | 1250.494 | 70% | 100%
1.4 | COBERTURA/ FORRO/PISO | 13955.54 | 17.58% | 0 | 0% | 0% | 13955.54 | 100% | 100%
1.5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 6656.53 | 8.385% | 1664.1325 | 25% | 25% | 4992.3975 | 75% | 100%
6 | ESQUADRIAS | 7736.3 | 9.746% | 1934.075 | 25% | 25% | 5802.225 | 75% | 100%
7 | PINTURAS/ REVESTIMENTO DE PAREDES | 7078.98 | 8.918% | 1769.745 | 25% | 25% | 5309.235 | 75% | 100%
TOTAL GERAL: |  | 79382.43 | 100% | 34299.1425 |  |  | 45083.2875
PARCIAL |  |  |  | 34299.1425 |  |  | 45083.2875
ACUMULADO |  |  |  | 34299.1425 |  |  | 79382.43
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 43.21% |  |  | 56.79%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 43.21% |  |  | 100%
Elaboração |  | Eng. Watna Teixeira de Sousa

## B.D.I
OBRA | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR - PADRÃO
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)
21.38%
COMPONENTES DO BDI (%) |  | VALORES ADOTADOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %
1 | Garantia/Seguro | 0.3%
2 | Risco | 0.56%
3 | Despesas Finaceiras | 0.85%
4 | Administração Central | 1.5%
5 | Lucro | 8%
II - Tributos % |  | 8.15%
6 | COFINS | 3%
7 | PIS/ PASEP | 0.65%
8 | ISSQN (do Local da Obra)
9 | Desoneração | 4.5%
10 | IRPJ - Não Incidente
11 | CSLL - Não Incidente
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula) |  | 21.38%
AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
S = taxa de seguro do empreendimento;
G = taxa de garantia do empreendimento;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro.
T = taxa de tributos;
CÁLCULO DO B.D.I
BDI=((1+Ac+R+GS)×(1+Df)×(1+L))/((1-I))
Elaboração | Eng. Watna Teixeira de Sousa

## MEMÓRIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR - PADRÃO | [8 empty] | 2025-07-02 | EXTENSÃO
DE
ÍTEM | CÓDIGO | MATERIAL | UNID. | [7 empty] | PAREDE
1.1 |  |  |  |  | LARG |  | COMP |  | QUANT. |  | 2.62
|  | PLACA DE OBRA 3M X 1,50M | M² | = | 2.5 | X | 1.5 | = | 3.75 | M² | 3
|  | PERIMETRO CASA EXTERNA 7,30+7,30+7,75+7,75+0,59 | M | = | 33.28 | X | 1 | = | 33.28 | M | 3.64
|  | PERIMETRO INTERNO 38,11*0,15*0,3 |  | = | 1.7149
|  | PERIMETRO INTERNO AREA DE IMPERMEABILIÇAO 38,11*(0,15+0,3+0,30) |  | = | 28.5825
|  | PERIMETRO INTERNO SUPERIOR 38,11*0,15*0,9 | M3 | = | 0.51448
|  | JANELAS 1m x 1,20 = 1,20m² * 4 unidades, e wc 0,6*0,6 = 0,36n² |  |  | 5.16
|  | CINTA | M3 | = | 0.51448 | X |  | = | 0 |  | 2.8
|  | ALVENARIA DE FECHAMENTO | M3 | = | 133.385 | X |  | = | 0 |  | 3.06
|  | CHAPISCO DE FECHAMENTO | M3 | = | 266.77 | X |  | = | 0 |  | 2.63
|  | REBOCO DE FECHAMENTO | M3 | = | 266.77 | X |  | = | 0 |  | 2.67
|  | CALÇADAS | M3 | = | 0.9786 | X |  | = | 0 |  | 1.08
|  | TOTAL | M3 | = | [6 empty] | 2.63
1.61
| 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN |  | QUANT. |  | COEF. |  | QUANT. TOTAL
|  | ALVENARIA DE FECHAMENTO | UN | = | 133.385 | X | 13 | = | 1734.005 | KG | 13.4953
|  | TOTAL | UN | = |  |  |  | = | 1734.005 | KG
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |  | VOL. CONC. |  | COEF |  | VOLUME
|  | BALDRAME | M3 | = | 2.5 | X | 0.55 | = | 1.375 | M3
|  | CONTRAPISO | M3 | = | 33.28 | X | 0.55 | = | 18.304 | M3
|  | CINTA | M3 | = | 0.51448 | X | 0.55 | = | 0.28297 | M3
|  | CALÇADAS | M3 | = | 0.98 | X | 0.55 | = | 0.539 | M3
|  | TOTAL | M3 |  |  |  |  | = | 20.501 | M3
| 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG |  | EXT. |  | PESO |  | PESO TOTAL
|  | BALDRAME | KG | = | 234 | X | 0.25 | = | 58.5 | KG
|  | CINTA | KG | = | 113 | X | 0.25 | = | 28.25 | KG
|  | TOTAL | KG | = |  |  |  | = | 86.75 | KG
| 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG |  | EXT. |  | PESO |  | PESO TOTAL
|  | BALDRAME | KG | = | 150 | X | 0.39 | = | 58.5 | KG
|  | CINTA | KG | = | 150 | X | 0.39 | = | 58.5 | KG
|  | FOSSA | KG | = | 15 | X | 0.39 | = | 5.85 | KG
|  | FOSSA | KG | = | 12 | X | 0.39 | = | 4.68 | KG
|  | SUMIDOURO | KG | = | 24 | X | 0.39 | = | 9.36 | KG
|  | TOTAL | KG | = |  |  |  | = | 136.89 | KG
| 1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | [5 empty] | ÁREA
|  | DORMITÓRIO 1 | [5 empty] | = | 8.02 | M2
|  | DORMITÓRIO 2 | [5 empty] | = | 8.01 | M2
|  | SALA | [5 empty] | = | 9.57 | M2
|  | COZINHA | [5 empty] | = | 4.51 | M2
|  | BANHO | [5 empty] | = | 2.14 | M2
|  | VARANDA | [5 empty] | = | 2.86 | M2
|  | RODAPÉ | [5 empty] | = | 3.742 | M2
|  | TOTAL | [5 empty] | = | 38.852 | M2
| 533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 |  | EXT. |  | ALT. |  | ÁREA
|  | COZINHA | M2 | = | 2.13 | X | 2.1 | = | 4.473 | M2
|  | MURETA DA PIA | M2 | = | 1.44 | X | 0.8 | = | 1.152 | M2
|  | BANHO | M2 | = | 5.3 | X | 2.1 | = | 11.13 | M2
|  | LAVANDERIA | M2 | = | 1 | X | 0.5 | = | 0.5 | M2
|  | TOTAL | M2 | = |  |  |  | = | 17.255 | M2
| 4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | = | VER PROJETO |  |  | = | 66 | UNID.
| 36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2
|  | DORMITÓRIO 1 | [5 empty] | = | 8.02 | M2
|  | DORMITÓRIO 2 | [5 empty] | = | 8.01 | M2
|  | SALA | [5 empty] | = | 9.57 | M2
|  | COZINHA | [5 empty] | = | 4.51 | M2
|  | BANHO | [5 empty] | = | 2.14 | M2
|  | TOTAL | [5 empty] | = | 32.25 | M2
| 4415 | AREA DAS PORTAS 80X210 E 60X210 | M² | = | 1.4 | X | 2.1 | = | 2.94 | M²
REBOCO MENOS REVESTIMENTO
| 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | = | 249.515 |  |  | = | 0
| 35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | = | 249.515 |  |  | = | 0
| 43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | = | ÁREA
|  | PORTAS QUARTOS E SALA | L | = | 8.82 |  |  | = | 0
|  | JANELAS QUARTOS, SALA E COZINHA | L | = | 14.4 |  |  | = | 0
|  | BASCULANTE BWC | L | = | 0.96 |  |  | = | 0
|  | PORTA COZINHA | L | = | 2.52 |  |  | = | 0
|  | TOTAL | L | = | 26.7 |  |  |  | 0
| 34546 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | = | 2.4
|  | VERGAS 4 JANELAS E 5 PORTAS | M |  | 2.94 |  |  |  | 13.02
|  | CONTRA VERGAS 4 JANELAS | M |  | 1.68 |  |  |  | 6.72
Elaboração |  | Eng. Watna Teixeira de Sousa