## Buttons
ESTADO DO TOCANTINS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS AV TOCANTINS, s/n, Centro. CEP:77940-000– CNPJ: 00.766.717/0001-49
| Obra |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS, POVOADO JUVERLÂNDIA |  | SINAPI - 01/2026 - Tocantins SBC - 03/2026 - Tocantins |  |  |  | 31,25% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 244.730,33 | 100,00% 244.730,33
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 23.359,60 | 100,00% 23.359,60
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 306.000,63 | 70,00% 214.200,44 | 30,00% 91.800,19
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 303.772,00 |  | 20,00% 60.754,40 | 80,00% 243.017,60
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 146.476,68 |  |  | 40,00% 58.590,67 | 60,00% 87.886,01
6 | ESQUADRIAS | 0,00% 148.460,82
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 433.390,65 |  |  |  |  | 100,00% 433.390,65
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 74.402,44 |  | 80,00% 59.521,95 |  |  | 20,00% 14.880,49
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 279.681,36 | [5 empty] | 50,00% 139.840,68 | 50,00% 139.840,68
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 205.184,11 |  |  | 40,00% 82.073,64 |  |  |  |  | 60,00% 123.110,47
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 136.018,76 | [7 empty] | 60,00% 81.611,26 | 40,00% 54.407,50
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 8.608,65 |  |  |  | 35,00% 3.013,03 | 65,00% 5.595,62
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 37.814,41 |  |  |  | 100,00% 37.814,41
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 58.468,06 | [7 empty] | 80,00% 46.774,45 | 20,00% 11.693,61
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 2.087,64 |  |  |  | 100,00% 2.087,64
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% 3.209,92 |  | 10,00% 320,99 |  |  |  | 90,00% 2.888,93
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 100,00% 131.745,84 | [6 empty] | 80,00% 105.396,67 |  | 20,00% 26.349,17
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 80.519,74 |  |  |  |  | 100,00% 80.519,74
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 37.756,83 | [8 empty] | 100,00% 37.756,83
20 | SERVIÇOS FINAIS | 1,00% 5.727,27 | [8 empty] | 1,00% 57,27
Porcentagem |  |  | 18,08% | 7,96% | 14,38% | 4,9% | 20,03% | 5,35% | 9,19% | 9,43% | 4,88%
Custo |  |  | 482.290,37 | 212.397,53 | 383.681,91 | 130.801,08 | 534.386,50 | 142.729,60 | 245.237,35 | 251.496,17 | 130.264,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,08% | 26,04% | 40,43% | 45,33% | 65,37% | 70,72% | 79,91% | 89,34% | 94,22%
Custo Acumulado |  |  | 482.290,37 | 694.687,90 | 1.078.369,81 | 1.209.170,89 | 1.743.557,39 | 1.886.286,99 | 2.131.524,34 | 2.383.020,51 | 2.513.284,89